# «Дорожная карта»
# реализации целевой модели наставничества
# в КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»

№	Наименование / этапа	Мероприятия	Содержание деятельности
1.	Подготовка условий для запуска программы наставничества	Изучение и систематизация имеющихся материалов по проблеме наставничества	Изучение Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 25 декабря 2019 г. «Об утверждении методологии (целевой) модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися».
			Разработка шаблонов документов для реализации целевой модели.
		Подготовка нормативной базы реализации целевой модели наставничества в КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж №2»	Издание приказа «Внедрение целевой модели наставничества в Колледже
			Разработка и утверждение Положения о наставничестве в Колледже
			Разработка и утверждение «дорожной карты» внедрения системы наставничества в Колледже
			Назначение координатора и кураторов внедрения Целевой модели наставничества (издание приказа)
		Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей Колледжа	Проведение мониторинга по выявлению предварительных запросов от потенциальных наставляемых и о заинтересованных в наставничестве аудитории внутри Колледжа.
			2. Проведение административного совещания по вопросам реализации целевой модели наставничества. Выбор форм и программ наставничества.
			Сформировать банк программ по выбранным формам наставничества. (Например, «Ученик – ученик», «Учитель – учитель», «Учитель – ученик» и т.д)
		Информирование педагогов, обучающихся о возможностях и целях направления наставничества	Проведение педагогического совета. / Информирование на сайте Колледжа.
2.	Формирование базы наставляемых	Сбор данных о наставляемых	Проведение анкетирования (мероприятия по выявлению желающих) среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества.
			Сбор согласий на обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы и согласия от родителей (законных представителей) несовершеннолетних наставляемых. / Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых обучающихся от третьих лиц: куратор, психолог.
			Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых педагогов: анализа методической работы, рекомендаций аттестаций, анализа анкет.
		Формирование / базы наставляемых	Формирование базы данных наставляемых из числа педагогов.
			Формирование базы данных наставляемых из числа обучающихся
3.	Формирование базы наставников	Сбор данных о наставниках	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества.
			Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных
			3. Проведение мероприятия (круглый стол) для информирования и вовлечения потенциальных наставников.
		Формирование / базы наставников	Формирование базы данных наставников из числа педагогов.
			Формирование базы данных наставников из числа обучающихся.
4.	Отбор и обучение наставников	Выявление наставников, входящих в базу потенциальных / наставников	1. Провести анализ базы наставников и выбрать подходящих для конкретной формы.
		Обучение наставников для работы с / наставляемыми	1. Подготовить методические материалы для обучения наставников и их сопровождения.
			2. Издать приказ об организации «Школы / наставников» с утверждение программ и графиков обучения наставников.
			3. Организовать «Школу наставников» и провести обучение.
5.	Формирование наставнических пар / групп	Отбор наставников и наставляемых	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых.
			Организация групповой встречи наставников и наставляемых.
			Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи.
		Закрепление наставнических пар / / групп	1. Издание приказа «Об утверждении наставнических пар/групп».
			2. Составление планов индивидуального развития наставляемых, индивидуальные траектории обучения.
			3. Организация психологического сопровождения наставляемым, не сформировавшим пару или группу (при необходимости), продолжить поиск наставника.
6.	Организация и осуществление работы наставнических пар / / групп	Организация комплекса / последовательных встреч наставников и наставляемых	Организация первой, «организационной», встречи наставника и наставляемого.
			Организация встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым
			Организация регулярных встреч наставника и наставляемого.
			Организация и проведение заключительной встречи наставника и наставляемого.
		Организация текущего контроля достижения планируемых результатов наставниками	Анкетирование. Форматы анкет обратной связи для промежуточной оценки
7.	Завершение наставничества	Отчеты по итогам наставнической программы	Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.
			Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.
			Мониторинг и оценка влияния программ на всех участников
		Мотивация и поощрения наставников	Приказ о поощрении участников наставнической деятельности.
			Благодарственные письма партнерам.
			Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, информации на сайтах школы и организаций- партнеров.